## DANH GIA
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM 3 - LỚP PT11301
MÔN: PRO104 - Dự Án 2
| Nhóm | Trần Hải Yến | PS04119 | Quản Lý Thất Lạc Đồ Đạc
|  | Lê Văn | PS04145
|  | Lữ Nguyễn Minh Trung | PS04242
|  | Ghi chú: | Nhóm trưởng đánh giá các thành viên theo % tham gia các hoạt động và mức độ hoàn thành công việc
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | use case | An | 2017-09-11 | 2023-11-16 | 85% | 100% | 100% | 100%
2 |  | class dradiam | Tiếng, Phát | 2017-09-12 | 2023-11-17 | 80% | 70% | 70% | 100% | thêm chức năng ý tưởng
3 |  | activity dradiam | Sang, thịnh | 2017-09-13 | 2023-11-18 | 80% | 70% | 70% | 100%
4 | 2 | database | An | 16/9/2017 | 2023-11-19 | 90% | 100% | 100% | 100%
5 |  | giao diện | Tiếng, Thịnh | 16/9/2018 | 2023-11-20 | 90% | 100% | 100% | 100%
6 |  | demo | An | 2017-09-25 | 2023-11-21 | 90% | 100% | 100% | 100%
Note on C11: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS
Note on K11: HUYNHBAY: Trưởng nhóm ghi nhận chi tiết sự đóng góp của các thành viên.

## tuan1
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 - LỚP SD18305
MÔN: PRO1041 - Dự Án 1
| Nhóm 1 | Trương Đức Tiếng | Ps29532 | Quản Lý Bán Hàng
|  | Bùi Hoài An | Ps32024
|  | Lê Tấn Phát | PS29637
|  | Nguyễn Vũ Thịnh | PS29408
|  | Nguyễn Ngọc Sang | PS34204
|  | Ghi chú: | Nhóm trưởng đánh giá các thành viên theo % tham gia các hoạt động và mức độ hoàn thành công việc
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | use case | Bùi Hoài An | 2017-09-11 | 2023-11-16 | 85% | 100% | 100% | 100%
2 |  |  | Trương Đức Tiếng | 2017-09-12 | 2023-11-17 | 80% | 70% | 70% | 100%
3 |  |  | Nguyễn Vũ Thịnh | 2017-09-13 | 2023-11-18 | 80% | 70% | 70% | 100%
4 | 2 | thiết kế giao diện | Lê Tấn Phát | 2017-09-16 | 2023-11-19 | 90% | 100% | 30% | 100%
5 |  | database | Nguyễn Ngọc Sang | 2017-09-16 | 2023-11-20 | 90% | 100% | 100% | 100%
6 | [5 empty] | 90% | 100% | 100% | 100%
Note on C13: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS
Note on K13: HUYNHBAY: Trưởng nhóm ghi nhận chi tiết sự đóng góp của các thành viên.

## tuan2
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 - LỚP SD18305
MÔN: PRO1041 - Dự Án 1
| Nhóm 1 | Trương Đức Tiếng | Ps29532 | Quản Lý Bán Hàng
|  | Bùi Hoài An | Ps32024
|  | Lê Tấn Phát | PS29637
|  | Nguyễn Vũ Thịnh | PS29408
|  | Nguyễn Ngọc Sang | PS34204
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | activity dradiam | Nguyễn Vũ Thịnh | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 85% | 100% | 100% | 100%
2 |  |  | Nguyễn Ngọc Sang | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 80% | 70% | 100% | 100%
3 |  |  |  | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 80% | 70% | 100% | 100%
4 | 2 | class dradiam | Trương Đức Tiếng | 2023-11-23 | 2023-12-03 | 90% | 100% | 100% | 100%
5 |  |  | Lê Tấn Phát | 2023-11-23 | 2023-12-04 | 90% | 100% | 100% | 100%
6 |  |  | Bùi Hoài An | 2023-11-23 | 2023-12-05 | 90% | 100% | 100% | 100%
Note on C11: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS
Note on K11: HUYNHBAY: Trưởng nhóm ghi nhận chi tiết sự đóng góp của các thành viên.

## tuan3
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 - LỚP SD18305
MÔN: PRO1041 - Dự Án 1
| Nhóm 1 | Trương Đức Tiếng | Ps29532 | Quản Lý Bán Hàng
|  | Bùi Hoài An | Ps32024
|  | Lê Tấn Phát | PS29637
|  | Nguyễn Vũ Thịnh | PS29408
|  | Nguyễn Ngọc Sang | PS34204
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | form đăng nhập, đăng ký | Bùi Hoài An | 2023-11-25 | 2023-12-09 | 85% | 100% | 100% | 100%
2 |  | form trang chủ | Trương Đức Tiếng | 2023-11-25 | 2023-12-09 | 80% | 70% | 100% | 100%
3 |  |  | Bùi Hoài An | 2023-11-25 | 2023-12-10 | 80% | 70% | 100% | 100%
4 | 2 | form thống kê | Nguyễn Vũ Thịnh | 2023-11-27 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
5 |  |  | Lê Tấn Phát | 2023-11-27 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
6 |  |  | Bùi Hoài An | 2023-11-27 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
Note on C11: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS
Note on K11: HUYNHBAY: Trưởng nhóm ghi nhận chi tiết sự đóng góp của các thành viên.

## tuan4
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 - LỚP SD18305
MÔN: PRO1041 - Dự Án 1
| Nhóm 1 | Trương Đức Tiếng | Ps29532 | Quản Lý Bán Hàng
|  | Bùi Hoài An | Ps32024
|  | Lê Tấn Phát | PS29637
|  | Nguyễn Vũ Thịnh | PS29408
|  | Nguyễn Ngọc Sang | PS34204
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | Form Hóa đơn | Trương Đức Tiếng | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 85% | 100% | 100% | 100%
2 |  | Form sản phẩm | Bùi Hoài An | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 80% | 70% | 100% | 100%
3 |  |  | Lê Tấn Phát | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 80% | 70% | 100% | 100%
4 | 2 | Form khách hàng | Nguyễn Vũ Thịnh | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
5 |  | Form đổi mật khẩu | Nguyễn Ngọc Sang | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
6
Note on C11: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS
Note on K11: HUYNHBAY: Trưởng nhóm ghi nhận chi tiết sự đóng góp của các thành viên.

## tuan5
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 - LỚP SD18305
MÔN: PRO1041 - Dự Án 1
| Nhóm 1 | Trương Đức Tiếng | Ps29532 | Quản Lý Bán Hàng
|  | Bùi Hoài An | Ps32024
|  | Lê Tấn Phát | PS29637
|  | Nguyễn Vũ Thịnh | PS29408
|  | Nguyễn Ngọc Sang | PS34204
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | form nhân viên | Bùi Hoài An | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 85% | 100% | 100% | 100%
2 |  |  | Nguyễn Ngọc Sang | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 80% | 70% | 100% | 100%
3 |  |  | Nguyễn Vũ Thịnh | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 80% | 70% | 100% | 100%
4 | 2 | form tài khoản | Lê Tấn Phát | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
5 |  |  | Trương Đức Tiếng | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 90% | 100% | 100% | 100%
6
Note on C11: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS
Note on K11: HUYNHBAY: Trưởng nhóm ghi nhận chi tiết sự đóng góp của các thành viên.